## GSS - HRM
Master Schedule |  |  | Plan
Actual
[6 empty] | 2016-11-01 | [23 empty] | 2016-12-01 | [30 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-01
Cust. | Main System | Sub-System | Man● Day | Who | Status | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
GSS - HRM | 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Master)
1.1 จัดการปฎิทินการทำงาน | bar: 2016-11-01 30 to 2016-12-01 2
1.2 จัดการกะและเวลาทำงาน | bar: 2016-12-01 6 to 2016-12-01 7
1.3 จัดการประเภทการลา | bar: 2016-12-01 8 to 2016-12-01 9
1.4 จัดการบริษัท | bar: 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
1.5 จัดการฝ่าย/แผนก | bar: 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
1.6 จัดการตำแหน่ง | bar: 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
1.7 จัดการประเภทพนักงาน | bar: 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
2. ข้อมูลพนักงาน
2.1 ประวัติพนักงาน | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
2.2 ประวัติพนักงานลาออก | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
3. บันทึกการทำงาน
3.1 ลงเวลาทำงาน | bar: 2016-12-01 26 to 2016-12-01 28
3.2 Import เวลาทำงาน | bar: 2016-12-01 29 to 2016-12-01 30; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 4
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด | bar: 2017-01-01 5 to 2017-01-01 6; 2017-01-01 9
3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด | bar: 2017-01-01 10 to 2017-01-01 11
3.5 ค่าเสื่อมรถยนต์ | bar: 2017-01-01 12 to 2017-01-01 12
3.6 แจ้งลางาน | bar: 2017-01-01 16 to 2017-01-01 18
3.7 ส่งรายชื่อล่วงเวลา | bar: 2017-01-01 19 to 2017-01-01 20; 2017-01-01 23 to 2017-01-01 24
3.8 กรณีไม่สแกนนิ้ว | bar: 2017-01-01 25 to 2017-01-01 27
4. การอนุมัติ
4.1 อนุมัติค่าเบี้ยเลี้ยงในจังหวัด
4.2 อนุมัติค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
4.3 อนุมัติค่าเสื่อมรถยนต์
4.4 อนุมัติการลางาน
4.5 อนุมัติทำงานล่วงเวลา
4.6 จัดการสิทธิ์การมองเห็น
5. รายงาน
5.1 รายงานการจ่ายค่าจ้าง